## Planilha1
SPRINT | PERÍODO | OBJETIVO | TAREFAS
Sprint 1 | 16/03-23/03 | Estrutura do projeto | Criar repositório, configurar Python, instalar MySQL, criar banco, criar tabelas, conexão Python e MySQL
Sprint 2 | 24/03-31/03 | Estrutura do sistema | Criar arquitetura de pastas, menus principais, integração entre módulos
Sprint 3 | 01/04-10/04 | Gerenciamento | Cadastro de eleitores, cadastro de candidatos, listagem no banco
Sprint 4 | 11/04-20/04 | Sistema de votação | Autenticação do eleitor, registro de voto, impedir voto duplicado
Sprint 5 | 11/04-20/04 | Auditoria | Contagem de votos, relatório de resultados, consulta de votos
Sprint 6 | 21/04-05/05 | Seguranca | Validação de CPF, validação de título, criptografia Hill Cipher, logs
Sprint 7 | 06/05-15/05 | Finalização | Revisão de código, docstrings, README.md, testes finais